## PB-Reto1 - Equipo 1
Reto 1 - Construcción de un sitio web
[8 empty] | Diligenciado por jóvenes participantes |  | Diligenciado por Scrum Máster
ID | Yo como | Deseo | Para | Prioridad | Sprint | Status | Criterio de aceptación | Tiempo invertido Horas | Responsable | Sprint planning | Daily Scrums | Daily Scrums | Retrospective | Observación
1 | Gerente | Tener presencia en internet y promocionar mis productos (platos) y servicios a través de un sitio web | Atraer nuevos clientes y fidelizar los actuales a través de la promoción de los productos (platos) y servicios ofrecidos por el restaurante | 7 | Sprint 1 |  | Un sitio web que contenga las secciones de inicio, quienes somos, menu, servicios, contactenos y mapa del sitio con la informacion del publicada y visible utilizando el diseño gráfico entregado al equipo de desarrollo.
2 | Visitante | Ingresar al sitio web del restaurante | Acceder a la información general del restaurante y seleccionarlo para mi próximo evento, celebración o cena | 1 | Sprint 1 |  | La página de inicio debe tener como mínimo: * Carrusel de imágenes para promocionar actividades o descuentos del restaurante con movimiento automático y controles para avanzar y retroceder. * Sección para la presentación del restaurante, tipo de comida, concepto, entre otros. * Sección con los platos destacados y enlace al menú completo. * Sección con servicios especiales para eventos y actividades grupales. * Sección de testimonios de algunos clientes, imagen y frase corta.
3 | Visitante | Ingresar a la pagina de quiénes somos del restaurante | Conocer el tipo de cocina, el personal y los testimonios de los clientes | 2 | Sprint 1 |  | La página de quienes somos debe tener como mínimo: * Imagen del restaurante acompañada de una pequeña reseña histórica. * Fotografías del equipo de trabajo que incluyan, gerente general, chefs, personal de servicio a la mesa, y demás colaboradores. * Espacio para los testimonios de algunos clientes, nombre, imagen y frase corta.
4 | Visitante | Ingresar a la pagina del menú del restaurante | Consultar los productos (platos) del restaurante que quiero consumir | 3 | Sprint 1 |  | La página de menú debe tener como mínimo: * Nombre del plato, imagen, descripción corta y enlace para consultar más información el cual abrirá una ventana modal con una descripción completa del plato y un botón para contactar al restaurante para preguntas o pedidos. * Debe mostrar 12 platos por páginas y debe contar con página para la navegación de estos. * Debe contar con un botón para descargar un archivo en formato pdf con el menú completo.
5 | Visitante | Ingresar a la pagina de los servicios del restaurante | Consultar la oferta del restaurante para celebraciones o eventos | 4 | Sprint 1 |  | La página de servicios debe tener como mínimo: * Nombre del servicio, descripción, imagen y enlace a la página de contáctenos para más información * Debe contar por lo menos con los siguientes servicios >> Celebración de cumpleaños >> Aniversarios >> Fiestas infantiles >> Declaraciones o propuestas >> Despedidas >> Cena con amigos
6 | Visitante | Ingresar a la pagina de contactos del restaurante | Enviar preguntas o solicitudes al personal del restaurante | 5 | Sprint 1 |  | El formulario debe tener como mínimo los siguientes campos: * Campo de texto para el asunto del contacto que valide obligatoriedad del dato. * Campo de texto para el nombre completo que valide la obligatoriedad del dato el número máximo y mínimo de caracteres y no permita ingresar números o caracteres especiales. * Campo de texto para el correo electrónico que valide la obligatoriedad del dato, el formato del correo electrónico y el número máximo y mínimo de caracteres. * Campo de selección para los servicios del restaurante, el cual contará con las opciones disponibles en servicios. * Área de texto para comentarios o solicitudes especiales que valide la obligatoriedad del dato y el número máximo y mínimo de caracteres. * Caja de selección para aceptar el tratamiento de datos personales que valide la obligatoriedad del dato * Botón para enviar el contacto, el contenido del formulario deberá ser enviado al correo electrónico del restaurante.
7 | Visitante | Ingresar a la pagina de mapa del sitio del restaurante | conocer todas las secciones del sitio en una sola pagina | 6 | Sprint 1 |  | La página de mapa de sitio debe contener todos los enlaces del sitio web, esta página debe ser usada como un directorio de enlaces a todos las paginas que conforman el sitio web.